## Hoja1 (4)
H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN
RELACIÓN DE OBRAS DEL FAISMUN 2024
RELACIÓN DE OBRA 2024 DELMUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN
FONDO | No. De Obra | Nombre de la Obra | Comunidad | Inversión Autorizada | Procedimiento de Licitación | Procedimiento de Licitación | No. De Contrato | Contratista | Contacto | R.F.C. del Contratista | Domicilio del Contratista | Peridodo de Ejecución del Contrato |  | Importe del Contrato I.V.A. Incluido | No. De Convenio adicional | Peridodo de Ejecución del Convenio |  | Importe del Convenio I.V.A. Incluido | Importe del Contrato I.V.A. Incluido Mas Convenio Adicional | Real Ejercido | IMPORTE AUTORIZADO | POR CONTRATAR O REPROGRAMAR | DIFERENCIA ENTRE CONTRATO E IMPORTE REAL EJERCIDO | Avance Fisico al 31 de diciembre del 2024 | Avance Financiero al 31 de diciembre del 2024
[12 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Termino |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Termino
FAISM 2024 |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACÁN | 822071.47 | AD | ADJUDICACION DIRECTA | DGDM-IXTLA-FAISM-01-2024 | GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | ING. LEOPOLDO GUTIERREZ YAÑEZ | GGC131023T79 | CALLE PABLO SILVA GARCIA No. 150, COLONIA VILLAS DIAMANTE, C.P. 28986 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. | 27 DE FEBRERO DE 2024 | 27 DE MARZO DE 2024 | 822071.47 |  |  |  |  | 822071.47 |  | 822071.47 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | VARIAS | 2580906.46 | INV. RES | LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Nº: IO-806006999-E2-2024 | DGDM-IXTLA-FAISM-03-2024 | MANTTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C.P. FABIOLA MIREYA VELASCO HERNÁNDEZ | MCO120214SP7 | CALLE EUCALIPTO NO. 30, COLONIA LEANDRO VALLE, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, C.P. 28989 | 26 DE MARZO DEL 2024 | 04 DE MAYO DEL 2024 | 2580906.46 |  |  |  |  | 2580906.46 |  | 2580906.46 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL ZAPOTE | PLAN DEL ZAPOTE | 905925.19 | LP | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: LO-806006999-E3-2024 | DGDM-IXTLA-FAISM-04-2024 | MARIO CEBALLOS GOMEZ | ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ | CEGM6707068K8 | CALLE EDUARDO CRUZ GONZÁLEZ No. 386, COLONIA ALFREDO V. BONFIL, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, C.P. 28979 . | 01 DE AGOSTO DEL 2024 | 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | 881556.9176 | C.A.-DGDM-IXTLA-FAISM-04-2024 | 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | 24368.27 | 905925.1876 |  | 905925.19 | 0.0024 | -0.0024 | 100% | 100%
|  | PAGO DE CREDITO FAISMUN | IXTLAHUACÁN | 5120860.41 |  |  |  | BANOBRAS | [5 empty] | 5120860.41 |  |  |  |  | 5120860.41 |  | 5120860.41 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  | REHABILITACIÓN DE CAMINO PLAN DEL ZAPOTE - IXTLAHUACÁN | PLAN DEL ZAPOTE - IXTLAHUACÁN | 978023.14 | LP | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-806006999-E4-2024 | DGDM-IXTLA-FAISM-05-2024 | CUBER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | M.A.C. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES | CCO130314MI7 | PASEO DE LAS ROSAS NO. 48, COLONIA VILLAS DE BUGAMBILIAS, C.P. 28979, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. | 01 DE AGOSTO DEL 2024 | 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | 978023.144 |  |  |  |  | 978023.144 |  | 978023.14 | -0.004 | 0.004 | 100% | 100%
|  | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACÍON DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN. | IXTLAHUACÁN | 4772281.16 | LP | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: LO-806006999-E1-2024 | DGDM-IXTLA-FAISM-02-2024 | MARIO CEBALLOS GOMEZ | ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ | CEGM6707068K8 | CALLE EDUARDO CRUZ GONZÁLEZ No. 386, COLONIA ALFREDO V. BONFIL, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, C.P. 28979 . | 13 DE MARZO DEL 2024 | 10 DE JULIO DE 2024 | 4772281.1568 |  |  |  |  | 4772281.1568 |  | 4772281.16 | 0.0032 | -0.0032 | 100% | 100%
|  | REHABILITACIÓN DE DIVERSOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN | PLAN DEL ZAPOTE - IXTLAHUACÁN | 2999866.17 | LP | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: LO-806006999-E5-2024 | DGDM-IXTLA-FAISM-06-2024 | INGENIERIA, MAD S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL MENDOZA PINTOR | IMA130121BN6 | CALLE SOTO GAMA NO. 194, COLONIA EL MORALETE, COLIMA COLIMA, C.P. 28060 | 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | 2999866.1748 |  |  |  |  | 2999866.1748 |  | 2999866.17 | -0.0048 | 0.0048 | 100% | 100%
[19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  |  | SUMAS | 18179934 | [9 empty] | 18155565.7332 | 0 | 0 | 0 | 24368.27 | 18179934.0032 |  |  | -0.0032