## LINEA AGUA Y DRENAJE
H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN COLIMA
CATALOGO DE CONCEPTOS
Concurso No. | LO-FAISMUN-E4-2025 |  |  | Fecha:
Obra: | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS CONCHAS |  |  | Duración: | 45 días naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO
Lugar: | LAS CONCHAS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
CODIGO | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL
CALLE 01
PREELIMINARES
1 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DECONSTRUCCION. INCLUYE: MOJONERAS,LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO.P.U.O.T. | M2 | 211.9833
2 | CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 25.8184
3 | DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON EQUIPO MECÁNICO, INCL UYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 12.9092
RED DE DRENAJE
4 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS ENMATERIAL SECO TIPO "B" DE 0.00 A 3.00 MTS. DEPROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES YFONDO. P.U.O.T. | M3 | 158.9875
5 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADOCON BAILARINA AL 90% PROCTOR CAPAS DE 20 CM,ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DEMATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M3 | 141.0561
6 | Relleno de cepas con material producto de la excavación,adicionando agua compactado con equipo en capas de 20cm, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipoy herramienta. | M3 | 70.9272
7 | CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMIONVOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME,EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1ER. KM. P.U.O.T. | M3 | 145.7385
8 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALMEEXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO AKILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. P.U.O.T. | M3/KM | 1457.3851
RED DE AGUA POTABLE
9 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS ENMATERIAL SECO TIPO "B" DE 0.00 A 3.00 MTS. DEPROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES YFONDO. P.U.O.T. | M3 | 120.9936
10 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADOCON BAILARINA AL 90% PROCTOR CAPAS DE 20 CM,ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DEMATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M3 | 30.2484
11 | Relleno de cepas con material producto de la excavación,adicionando agua compactado con equipo en capas de 20cm, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipoy herramienta. | M3 | 90.7452
12 | CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMIONVOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME,EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1ER. KM. P.U.O.T. | M3 | 120.9936
13 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALMEEXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO AKILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. P.U.O.T. | M3 | 12.0994
14 | Suministro e instalacion de toma domiciliaria depolipropileno, Incluye: valvula de inserción, cople conector ymanguera RD-20 de 6m promedio.Suministro e instalación de abrazadera de pvc para tomasalida roscada de 4" x 1/2", incluye: suministro demateriales, instalación, pruebas, mano de obra, equipo yherramienta. | PZA | 27
15 | Suministro e istalación de tuberia de pvc hidráulico anger deRD-26 de 4" (100 mm) de diametro, incluye: suministro demateriales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 211.9833
16 | REGISTRO DE CONCRETO PARA VALVULAS CON TAPAY MARCO GALVANIZADO DE 0.40 X 0.40 X 0.80 M. DE152 KG, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. | PZA | 2
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO DE 4" DE DIÁMETRO, BRIDADA DE (150 PSI), PUESTA EN OBRA | PZA | 4
PAVIMENTACIÓN
18 | SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION 1.2 L. POR M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 12.9092
19 | CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, CON, CEMENTO ASFALTICO ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22, Y/O AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL NORTE DE GRAVEDAD DE LA OBRA). | M2 | 12.9092
20 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA O BLANCA, TIPO TRÁFICO PESADO; INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | ML | 635.9498
CALLE 02
PREELIMINARES
21 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DECONSTRUCCION. INCLUYE: MOJONERAS,LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO.P.U.O.T. | M2 | 1780.06
22 | CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 1417.19
23 | DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON EQUIPO MECÁNICO, INCL UYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 848.46
RED DE DRENAJE
24 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS ENMATERIAL SECO TIPO "B" DE 0.00 A 3.00 MTS. DEPROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES YFONDO. P.U.O.T. | M3 | 1780.06
25 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADOCON BAILARINA AL 90% PROCTOR CAPAS DE 20 CM,ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DEMATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M3 | 221.7878
26 | Relleno de cepas con material producto de la excavación,adicionando agua compactado con equipo en capas de 20cm, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipoy herramienta. | M3 | 1558.2722
27 | CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMIONVOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME,EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1ER. KM. P.U.O.T. | M3 | 641.9581
28 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALMEEXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO AKILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. P.U.O.T. | M3/KM | 6419.5813
29 | Suministro e instalacion de tubería corrugada paraalcantarillado de polietileno PEAD ADS de 6'' (15 cm) dediámetro, Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.Suministro e instalación de YEE DWV corrugada paraalcantarillado de polietileno PEAD ADS de 8" x 6" dediámetro, Incluye: mano de obra, equipo y herramienta | PZA | 27
30 | Tubería corrugada para alcantarillado de polietileno PEADADS de 18'' (45 cm) de diámetro, Incluye: suministro demateriales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 1132.03
31 | "POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. ATIZON, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBREMAMPOSTERIA, ESCALONES, DIAMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M., PROFUNDIDADRASANTE HIDR. APROX 1.75 M." | PZA | 7
32 | Suministro e instalacion de brocal y tapa de concretoprefabricado para pozo de visita de 60 cm. de diámetro,incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 7
PAVIMENTACIÓN
33 | SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION 1.2 L. POR M2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 848.46
34 | CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, CON, CEMENTO ASFALTICO ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22, Y/O AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACION DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL NORTE DE GRAVEDAD DE LA OBRA). | M2 | 848.46
35 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA O BLANCA, TIPO TRÁFICO PESADO; INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | ML | 848.46
SUBTOTAL
IVA
TOTAL