## Hoja1
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD DE MICRORREGIONES
AVANCE DE OBRAS 3X1 PARA MIGRANTES SEPTIEMBRE 2016
EJECUTOR:
NO. OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | TIPO DE CONTRATO | IMPORTE CONTRATADO | EMPRESA ADJUDICADA | FECHAS DE CONTRATO |  | AVANCE FISICO AL 31 DE SEPTIEMBRE 2016
[5 empty] | INICIO | FIN
63X106002873 | 63X106002873., ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-806006999-E7-2016 | 836685.3336 | INGENIEROS CONSTRUCTORES DE COLIMA S.A. DE C.V. | 05 DE AGOSTO DE 2016 | 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 | 30%
63X106002877 | 63X106002877., CONSTRUCCIÓN DE TANQUE REGULADOR Y LINEA DE CONDUCCIÓN | LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-806006999-E6-2016 | 3517710.8344 | ZEPHIA CASA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 05 DE AGOSTO DE 2016 | 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 | 65%
63X106008592 | 63X106008592., AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN IXTLAHUACAN (BARRIO OJO DE AGUA) | LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-806006999-E8-2016 | 749969.0696 | CONSTRUCCIONES SILCCA S.A. DE C.V. | 05 DE AGOSTO DE 2016 | 04 DE OCTUBRE DE 2016 | 80%
63X106008593 | 63X106008593., AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN IXTLAHUACAN (BARRIO EL CERRITO) | LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-806006999-E9-2016 | 1130333.0464 | OC INGENIERIA S.A. DE C.V. | 05 DE AGOSTO DE 2016 | 04 DE OCTUBRE DE 2016 | 70%
63X106008594 | 63X106008594., CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LAS TRANCAS | LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-806006999-E10-2016 | 848872.514 | ABDIEL ULISES QUINTERO AGUILAR | 05 DE AGOSTO DE 2016 | 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 | 70%
63X106002894 | 63X106002894., AMPLIACIÓN DE RED SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-806006999-E11-2016 | 127067.1424 | MANUEL SALAZAR CALLEROS | 05 DE AGOSTO DE 2016 | 04 DE OCTUBRE DE 2016 | 100%
63X106008589 | 63X106008589., AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CONCHAS | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-806006999-E11-2016 | 28728.6876 | MANUEL SALAZAR CALLEROS | 05 DE AGOSTO DE 2016 | 04 DE OCTUBRE DE 2016 | 100%
63X106008590 | 63X106008590., AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAUREL DE LAS CONCHAS | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-806006999-E11-2016 | 115507.696 | MANUEL SALAZAR CALLEROS | 05 DE AGOSTO DE 2016 | 04 DE OCTUBRE DE 2016 | 100%
63X106008580 | 63X106008580., AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL ALPUYEQUE | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-806006999-E12-2016 | 208899.9224 | GRUPO ELECTRICO Y CIVIL DE TECOMAN, S.A. DE CV. | 05 DE AGOSTO DE 2016 | 04 DE OCTUBRE DE 2016 | 85%
63X106008583 | 63X106008583., AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN IXTLAHUACAN Y LA TEPAMERA | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-806006999-E12-2016 | 101562.176 | GRUPO ELECTRICO Y CIVIL DE TECOMAN, S.A. DE CV. | 05 DE AGOSTO DE 2016 | 04 DE OCTUBRE DE 2016 | 0%
63X106008588 | 63X106008588., AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AGUA DE LA VIRGEN | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-806006999-E12-2016 | 136188.4312 | GRUPO ELECTRICO Y CIVIL DE TECOMAN, S.A. DE CV. | 05 DE AGOSTO DE 2016 | 04 DE OCTUBRE DE 2016 | 100%
63X106008581 | 63X106008581., AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN JILIOTUPA | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-806006999-E13-2016 | 170004.4032 | MANUEL SALAZAR CALLEROS | 05 DE AGOSTO DE 2016 | 04 DE OCTUBRE DE 2016 | 100%
63X106008584 | 63X106008584., AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN AQUILES SERDAN | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-806006999-E13-2016 | 75789.238 | MANUEL SALAZAR CALLEROS | 05 DE AGOSTO DE 2016 | 04 DE OCTUBRE DE 2016 | 100%
63X106008591 | 63X106008591., AMPLIACION DE RED ELECTRICA TAMALA | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-806006999-E13-2016 | 151054.91 | MANUEL SALAZAR CALLEROS | 05 DE AGOSTO DE 2016 | 04 DE OCTUBRE DE 2016 | 100%